**落实教育部《普通高等学校马克思主义学院建设标准（2019本）》**

**马克思主义学院2020-2021年项目建设方案**

**一、项目建设1：组织领导与管理**

**1.1领导责任建设**

**1、思想引领政治站位工程。**

**子项目建设1.1.1**学校党政领导班子带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述特别是关于高校思想政治理论课、马克思主义学院建设的重要指示批示和党中央决策部署，深入贯彻落实学校思想政治理论课教师座谈会、全国教育大会、全国高校思想政治工作会议精神，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

建设要求、成效、与项目材料支撑：

（1）近三年党委中心组学习制度、情况、成效

（2）近三年学校党建工作、主题教育情况和成效

（3）近三年教职工理论学习相关制度和安排

（4）习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑“三进”工作方案、工作总结

（5）学校学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述特别是关于高校思想政治理论课、马克思主义学院建设的重要指示批示和党中央决策部署，深入贯彻落实学校思想政治理论课教师座谈会、全国教育大会、全国高校思想政治工作会议精神会议情况和情况综述

（6）其它材料

负责单位 党总支、各党支部

负责人 秦桂秀 严远东 宣传部、学工部、团委部门负责人

完成时间

**2、第一责任人和分管责任制工作项目。**

**子项目建设1.1.2**落实学校党委书记第一责任人责任，校长要切实负起政治责任和领导责任，每学年分别到学院至少召开1次现场办公会，听取工作汇报，解决实际问题。党委书记、校长要带头走进课堂，每学期讲授思政课不少于2次，领导班子其他成员每学期讲授思政课不少于1次，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师。

**子项目建设1.1.3**分管思想政治理论课建设的校领导和分管教学、科研等工作的校领导要主动研究学院工作，对学院开展经常性工作指导.

**子项目建设1.1.4**校党委（常委）会议、校长办公会每学期分别至少召开1次专题会议，研究马克思主义学院建设重点工作，会议决议及时落实。

建设要求、成效、与项目材料支撑：

（1）近三年学校党委常委会、校长办公会讨论马克思主义学院建设情况

（2）近三年书记、校长每学年分别到学院至少召开1次现场办公会，听取工作汇报，解决实际问题情况和新闻。

（3）近三年书记、校长要带头走进课堂，每学期讲授思政课不少于2次，领导班子其他成员每学期讲授思政课不少于1次，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师情况。

（4）近三年分管思想政治理论课建设的校领导和分管教学、科研等工作的校领导要主动研究学院工作，对学院开展经常性工作指导情况和新闻

（5）近三年马克思主义学院党政工作要点

（6）近三年学校党委关于思想政治理论课建设、马克思主义学院建设相关文件

（7）其它学校领导分工、教学管理文件。

负责单位 学院办公室、教研科

负责人 秦桂秀 陈会方

完成时间

**3、协同共建设工程**

**子项目建设1.1.5**推动本校马克思主义学院与其他高校马克思主义学院协同发展，主动争取与有关部门共建马克思主义学院。

建设要求、成效、与项目材料支撑：

（1）马克思主义学院与其他高校马克思主义学院协同发展情况

（2）与有关部门、单位共建马克思主义学院情况

（3）其它材料

负责单位 学院办公室、教研科、马基地

负责人 秦桂秀 陈飞

完成时间

**4、实践培养工程**

**子项目建设1.1.6**有计划地安排马克思主义学院教师参加社会实践和校外挂职。

建设要求、成效、与项目材料支撑：

（1）近三年马克思主义学院教师参加社会实践情况汇总

（2）近三年马克思主义学院教师校外挂职情况汇总。

（3）其它材料

负责单位 教研科、第一党支部

负责人 秦桂秀 、团委负责人

完成时间

**5、四个重点建设工程**

**子项目建设1.1.7**坚持把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，全面贯彻党的教育方针，把思想政治理论课作为重点课程、把马克思主义理论学科作为重点学科、把马克思主义学院作为重点学院,纳入学校发展规划以及“双一流”建设方案进行重点建设，

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近三年立德树人，全面贯彻党的教育方针经验总结材料

（2）把思想政治理论课作为重点课程建设情况和文件

（3）把马克思主义理论学科作为重点学科建设情况和文件

（4）把马克思主义学院作为重点学院建设情况和文件

（5）把马克思主义学院纳入学校发展规划以及“双一流”建设方案进行重点建设情况和规划材料，

（6）马克思主义学院“十三五”、“十四五”规划

（7）其它材料

负责单位 教研科、各教研室

负责人秦桂秀 陈会方 各教研室主任

完成时间

**6、持续创优育人工作**

**子项目建设1.1.8**及时总结宣传推广建设经验，持续推动思想政治理论课建设的思路创优、师资创优、教材创优、教法创优、机制创优、环境创优，不断提高思想政治理论课质量和水平，培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近三年学校、学院建设经验总结和新闻宣传

（2）近三年思想政治理论课建设的思路创优、师资创优、教材创优、教法创优、机制创优、环境创优，不断提高思想政治理论课质量和水平情况、总结和各类获奖情况

（3）近三年毕业生就业和单位满意度分析报告

（4）其它材料

负责单位 教研科、各教研室、

负责人 秦桂秀 陈会方，宣传部、招就处负责人

完成时间

**1.2机构设置建设**

**7、亮底色与“三统一”工程**

**子项目建设1.2.1**坚持“马院姓马，在马言马”的鲜明导向和办学原则，擦亮我国大学最鲜亮的底色，由马克思主义学院统一开设全校思想政治理论课，统一管理思想政治理论课教师，统一负责马克思主义理论学科建设，巩固马克思主义在高校意识形态领域的指导地位。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近三年学校、学院“亮底色”工作情况新闻和经验总结

（2）马克思主义学院统一开设全校思想政治理论课，统一管理思想政治理论课教师，统一负责马克思主义理论学科建设“三统一”工作情况和相关制度建设

（3）其它材料

负责单位 教研科、第五党支部

负责人 秦桂秀 陈会方 陈飞、宣传部负责人

完成时间

**8、学院党政领导班子和机构建设工程**

**子项目建设1.2.2**学院党政领导班子职数合理，按政治强，学术强，作风好要求配备齐全，勇于担当作为。班子成员是中共党员，长期从事思想政治理论课教学和马克思主义理论学科研究，有奉献精神，开拓进取，群众认可。

**子项目建设1.2.3**本、专科思想政治理论课教学应按课程分别设置教研室（组），研究生思想政治理论课教学可结合实际设置教研室（组），党政工团组织机构健全，教学委员会、学术委员会、学位评定委员会等机构运转有效。

建设要求、成效、与项目支撑：

1. 学院党政领导班子建设情况和组织机构

（2）学院党政领导班子分工和党风廉政建设责任制落实情况

（3）学院党政领导班子和学院获得各种荣誉奖励和担任学术带头人情况

（4）近三年学院教研室设置和教研室主任任职文件

（5）学院教学委员会、学术委员会成立文件

（6）近三年学院党政领导班子述职报告

（7）其它材料

负责单位 学院办公室 党总支

负责人 秦桂秀 严远东

完成时间

**1.3工作机制建设**

**9、学院中长期发展规划工作**

**子项目建设1.3.1**制定学院中长期发展规划，规划既符合思想政治理论课建设和马克思主义理论学科发展要求，又与本地或本校重点学院建设要求相一致。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学院“十三五”发展规划

（2）学院“十四五”发展规划

（3）广西医科大学“十三五”、“十四五”发展规划

（4）其它文件

负责单位 学院办公室、教研科、各教研室

负责人 秦桂秀 严远东 陈会方

完成时间

**10、党总支政治核心和民主管理建设工程**

**子项目建设1.3.2**把抓好党建工作作为办学治院的基本功，加强党的领导，进一步发挥学院党委（党总支）的政治核心作用，履行政治责任，保证监督党的路线方针政策及上级党组织决定的贯彻执行。坚持民主集中制，健全完善学院党组织会议和党政联席会议制度，有关干部任用、党员队伍建设等工作，由党组织会议研究决定，涉及办学方向、教师队伍建设、师生员工切身利健全完善学院党组织会议和党政联席会议制度益等重大事项，党组织先研究再提交党政联席会议决定。健全学院集体领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，提升班子整体功能和议事决策水平。

**子项目建设1.3.3**完善学院二级教代会或教职工大会制度，实行民主管理和监督。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学院党政领导班子分工和党风廉政建设责任制落实情况

（2）学院健全完善学建设院党组织会议和党政联席会议制度和执行情况

（3）学院有关干部任用、党员队伍建设等工作情况

（4）近三年学院党政领导班子述职情况

（5）学院会议制度和教职工大会制度

（6）其他材料

负责单位 党总支 学院办公室

负责人 秦桂秀 严远东

完成时间

1.4基础设施

**11、经费、用房、硬件保障工程**

**子项目建设1.4.1**学校在保障学院正常办公经费的基础上，按在校生总数每生每年不低于20元的标准提取专项经费，用于思想政治理论课教师的学术交流、实践研修等，并随着学校经费的增长逐年增加。专项经费安排使用明确，专款专用。

**子项目建设1.4.2**保证学院办公用房，原则上教授有独立的教研用房。

**子项目建设1.4.3.**配备满足教学科研需要的硬件设备和图书资料室，图书期刊、音像资料齐全，更新及时。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）广西医科大学加强思想政治理论课建设有关文件和措施

（2）近三年专项经费使用预算开支情况

（3）学院办公用房情况（平面图）

（4）满足教学科研需要的硬件设备和图书资料室，图书期刊、音像资料情况和近三年配备情况

（5）其它材料

负责单位 学院办公室、教研科、各教研室

负责人 秦桂秀 陈会方

完成时间

**二、项目建设2：思想政治理论课教学**

**2.1教学组织**

12、**“方案”、大纲、教材落实工程**

**子项目建设2.1.1**按照本、专科生思想政治理论课“05方案”，研究生思想政治理论课“10方案”，以及《教育部关于加强新时代高校“形势与政策”课建设的若干意见》开课，在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，教育引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，正确认识世界和中国发展大势，正确认识中国特色和国际比较，正确认识时代责任和历史使命，正确认识远大抱负和脚踏实地，坚定对马克思主义的信仰，坚定对社会主义和共产主义的信念，坚定对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，打牢成长成才的科学思想基础。

**子项目建设2.1.3**使用马克思主义理论研究和建设工程统编的最新版思想政治理论课教材和教学大纲。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）本、专科生思想政治理论课“05方案”，研究生思想政治理论课“10方案”，以及《教育部关于加强新时代高校“形势与政策”课建设的若干意见》开课情况和效果评价

（2）教师参加“05方案”、“10方案”，以及《教育部关于加强新时代高校“形势与政策”课建设的若干意见》学习培训情况

（3）使用马克思主义理论研究和建设工程统编的最新版思想政治理论课教材和教学大纲情况

（4）教师参加统编的最新版思想政治理论课教材和教学大纲培训学习情况

（5）近三年教师教案

（6）其它材料

负责单位 教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**13、落实《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》工作**

**子项目建设2.1.2.**落实课程学分及对应学时，不挪用或减少课堂教学学时。落实《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》，合理安排教务,确保思想政治理论课各门课程有序衔接，原则上晚间和周末不安排思想政治理论课必修课，避免教师周课时安排过于集中。

**子项目建设2.1.4**推行中班教学，班级规模原则上不超过100人。推广中班上课、小班研学讨论的教学模式。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学校落实《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》情况文件

（2）近三年排课表和课堂学生人数情况（教学进度表、安排表）

（3）近三年学校教务工作相关文件

（4）其它材料

负责单位教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**14、主渠道发掘和运用各学科专业蕴含的思政资源工程。**

**子项目建设2.1.5**充分发挥思想政治理论课的主渠道作用，充分发掘和运用各学科专业蕴含的思想政治教育资源。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近三年学校发挥思想政治理论课的主渠道作用经验总结

（2）近三年马克思主义学院年度工作总结

（3）运用各学科专业蕴含的思想政治教育资源工作经验情况介绍和课件展示

（4）其它材料（与基础医学院、全科医学院共建）

负责单位 教研科、各教研室、学院办公室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**2、2教学实施**

**15、教学制度和“三精彩”建设**

**子项目建设2.2.1**以教研室为单位建立健全严格的新教师试讲制度、集体备课制度、教师听课互评制度、集中命题制度等，组织教师集中研讨提问题、集中培训提素质、集中备课提质量。

**子项目建设2.2.2**具有教学大纲核准和教案评价制度，建设精彩教案、精彩课件、精彩课程资源库，实现优质教学资源共建共享。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近三年学院、教研室按照要求建立的相关教学制度。新教师试讲制度、集体备课制度、教师听课互评制度、集中命题制度等，

（2）学校、学院教学大纲核准和教案评价制度

（3）学校、学院建设精彩教案、精彩课件、精彩课程以及资源库建设使用情况。

（4）其它材料

负责单位 教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**16、考试评价方式改革项目建设**

**子项目建设2.2.3**探索考试评价方式改革，注重考查学生运用马克思主义立场、观点、方法分析问题和解决问题的能力。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学校、学院（探索）考试评价方式相关文件（过程性考核）

（2）近三年学校、学院探索考试评价方式改革，注重考查学生运用马克思主义立场、观点、方法分析问题和解决问题的能力情况汇总和工作总结

（3）其它材料（学生讲思政课、优秀实践作品）

负责单位 教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**2.3教学改革**

**17、教学改革建设工程**

**子项目建设2.3.1**系统组织教师开展教学改革创新，坚持政治性和学理性相统一、价值性和知识性相统一、建设性和批判性相统一、理论性和实践性相统一、统一性和多样性相统一、主导性和主体性相统一、灌输性和启发性相统一、显性教育和隐性教育相统一。注重改进教学模式，提倡专题教学，注重从理论和实践、历史和现实、国际和国内的结合上回答学生关心的热点难点问题，培育推广形式多样、效果良好、受学生欢迎的教学方法，培育推广“配方”新颖、“工艺”精湛、“包装”时尚有特色的品牌课。

建设要求、成效、与项目支撑文件：

（1）近三年学校、学院组织教师系统开展教学改革相关文件和措施

（2）近三年教学模式改革和专题教学实施情况和相关教案

（3）近三年教学方法改革和相关经验总结材料

（4）“八个统一”在教学和教案体现情况总结

（5）其它材料（德医交融自治区成果奖、中美贸易摩擦与香港问题专题形策课、部分课程教学进度表）

负责单位教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**18、实践教学建设项目**

**子项目建设2.3.2**制定实践教学计划，用好社会大课堂，统筹思想政治理论课各门课程的实践教学，落实学时学分、教学内容、指导教师和专项经费。实践教学原则上覆盖全体在校学生，建设相对稳定的校外教学实践基地。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近三年实践教学计划、教案（过程性评价文件、教学进度表、部分实践成果、实践教学经费支出表）

（2）近三年实践教学相关文件和总结

（3）实践教学基地建设、利用情况

（4）其它材料（形策课程实践教学安排）

负责单位教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**19、线上教学建设和学生自主学习平台建设**

**子项目建设2.3.3**依托全国高校思想政治理论课教师网络集体备课平台，开发在线课程，建设名师名家网络示范课，推进优质网络教学资源建设。

**子项目建设2.3.4**建立大学生思想政治理论课自主学习平台，广泛开展大学生自主学习活动

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近三年学院依托全国高校思想政治理论课教师网络集体备课平台开展备课情况

（2）近三年开发在线课程，建设名师名家网络示范课，推进优质网络教学资源建设情况

（3）学校、学院建设自主学习平台开展大学生思想政治理论课教学情况

（4）学生利用自主学习平台，广泛开展大学生自主学习活动情况

（5）平台建设项目立项和相关材料

（6）其它材料（名师示范课建设，飞书、慕课、易班等平台使用情况，学生实践作品评比网）

负责单位 教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**2.4教学考评**

**20、课堂教学管理和教学内容和教学质量监测管理制度项目**

**子项目建设2.4.1**强化课堂教学纪律，健全课堂教学管理办法。

**子项目建设2.4.2**具有完备的教学内容和教学质量监测管理制度。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学校学院课堂教学管理办法（教师和学生）

（2）学校学院教学内容和教学质量监测管理制度。

（3）其它材料（学院教学督导文件、年度督导情况总结、督导听课情况表）

负责单位：教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**21、教学成果和创新建设**

**子项目建设2.4.3**定期组织开展优秀教学成果评选活动，将教学质量和水平作为首要评价标准，确保教师把主要精力放在教书育人上，着力研究教学内容、创新教学方法、不断增强思想政治理论课的思想性、理论性和亲和力、实效性。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近三年学校、学院组织开展优秀教学成果评选活动情况

（2）近三年教师参加教学、教书育人、三全育人等评比获奖情况

（3）其它文件（学校职称评审条例、学院集体备课制度、相关备课本）

负责单位 院办公室、教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**22、教学评价和思想政治理论课教师课堂教学退出机制建设**

**子项目建设2.4.4**以学生获得感为评价导向，以“有虚有实、有棱有角、有情有义、有滋有味、有己有人”为根本标准，在学生评教基础上进一步完善教师评价制度。探索实行思想政治理论课教师课堂教学退出机制。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近三年思想政治理论课教学评价建设和相关制度（学校教师课堂评价制度）

（2）大学生思想政治理论课教师课堂教学退出机制和相关制度建设

（3））近三年思想政治理论课大学生评教相关制度和情况

（4）其它材料

负责单位教研科、各教研室

负责人 陈会方、各教研室主任

完成时间

**2.5师资配备**

**23、新时代马克思主义学院教师队伍建设**

**子项目建设2.5.1**按照政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的素养要求，建设一支专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良的思想政治理论课教师队伍。教师要认真研究马克思主义理论教育规律，坚持教书和育人相统一、言传和身教相统一、潜心问道和关注社会相统一、学术自由和学术规范相统一，传播知识传播思想传播真理、塑造灵魂塑造生命塑造新人，做先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任，努力成为马克思主义理论教育家。

**子项目建设2.5.2**按照师生比不低于1:350的比例设置专职教师岗位，制定计划加快配齐建强专职教师队伍。专兼职教师应具有马克思主义理论学科或相关学科背景；新任专职教师原则上是中共党员。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）广西医科大学加强新时代思想政治理论课、加强思想政治理论课教师队伍建设系列文件

（2）马克思主义学院专职教师名册

（3）其他材料

负责单位 学院办公室、教研科、各教研室

负责人 秦桂秀 陈会方、各教研室主任

完成时间

**24、八支队伍上讲台工作**

**子项目建设2.5.3**选聘高水平专家担任特聘教授，统筹好地方党政领导干部、企事业单位负责人、社科理论界专家、各行业先进模范以及高校党委书记校长、院（系）党政负责人、名师大家和专业课骨干教师、日常思想政治教育骨干等八支队伍上思想政治理论课讲台。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学校、学院选聘高水平专家担任马克思主义学院特聘教授情况和工作情况

（2）近三年马克思主义学院落实八支队伍上思想政治理论课讲台人员情况。

（3）近三年马克思主义学院落实八支队伍上思想政治理论课讲台工作新闻

（4）其他材料

负责单位 学院办公室、教研科

负责人 陈会方

完成时间

**25、教师教学能力提升和两支队伍深度融合工作机制建设工程**

**子项目建设2.5.4**建立“传帮带”工作机制，通过培训、访学、教学比赛等多种方式，切实提高教师教学能力。探索思想政治理论课教师队伍与日常思想政治教育教师队伍深度融合的工作机制。

建设要求、成效、与项目支撑：

1. 学院做好“传帮带”工作措施和经验总结

（2）近三年学院教师通过培训、访学、教学比赛等多种方式，切实提高教师教学能力情况。

（3）“德医交融”教学成果介绍和展示

（4）马克思主义学院党组织结构

（5）其它材料

负责单位 、教研科、各教研室、党总支

负责人 秦桂秀 严远东 各党支部书记

完成时间

**三、建设项目3马克思主义理论学科建设**

**3、1学科设置**

**26、马克思主义理论学科一级硕士点申报工作**

**子项目建设3.1.1**学院是马克思主义理论学科的依托机构，严格依据国务院学位委员会发布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》以及二级学科设置相关规定，设置马克思主义理论学科所属二级学科。

**子项目建设3.1.2**明确二级学科带头人，发挥学科带头人在学科建设中的作用，凝练学科研究方向，学科研究成果符合马克思主义理论学科内涵和规范。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近几年学校学院组织申报马克思主义理论学科一级硕士点情况

（2）围绕学科研究三大主要方向建立研究方向的带头人情况

（3）其他材料（学科团队文件）

负责单位 教研科 马基地

负责人 陈飞 陈会方

完成时间

**3.2科学研究**

**27、学科体系研究和教师研究方向建设**

**子项目建设3.2.1**紧紧围绕马克思主义理论一级学科及其所属二级学科开展科研，从整体上研究马克思主义基本原理和科学体系，深入研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强21世纪马克思主义、当代中国马克思主义原创性研究，加强贯穿于党的创新理论中的马克思主义立场、观点、方法研究，及时研究阐释习近平总书记最新重要讲话精神；紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义，紧密跟踪亿万人民的创造性实践，深入研究回答时代和实践提出的新的重大课题；

**子项目建设3.2.3.**思想政治理论课专职教师有明确的二级学科归属和研究方向。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）进一步从整体上明确研究马克思主义基本原理和科学体系的工作情况和相关措施

（2）近年来学院教师围绕马克思主义理论学科体系目前已经形成的七个研究方向（马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、中国近现代史基本问题研究、党的建设和思想政治教育）开展科学研究情况和取得的成果展示。

（3）思想政治理论课专职教师明确的二级学科归属和研究方向情况表。

（4）其他材料（集体备课会、经典阅读、周末大讲堂、理论研讨会等新闻）

负责单位 教研科、马基地

负责人 陈飞 陈会方

完成时间

**28、以思想政治理论课教学为核心的科研导向建设**

**子项目建设3.2.2**紧紧围绕进一步办好高校思想政治理论课，深入研究思想政治理论课教学重点难点问题和教学方法改革创新。

**子项目建设3.2.4**坚持以思想政治理论课教学为核心的科研导向。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近几年学校、学院深入研究思想政治理论课教学重点难点问题和教学方法改革创新情况、措施、成果（德医交融改革情况）

（2）近几年学院开展科研成果评优奖励情况和名单

（3）近几年加大对中青年教师的科研支持力度，组织围绕学科研究方向开展科研情况

（4）其他材料（近年教师申报的教学改革项目情况表）

负责单位教研科、马基地

负责人 陈飞 陈会方

完成时间

**29、学术交流与学科影响力建设**

**子项目建设3.2.5**支持教师经常参与国内外高水平学术研讨交流。有条件的学院积极举办与马克思主义理论学科相关的国际性、全国性、区域性学术会议，提高马克思主义理论学科的学术影响力和国际影响力。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近几年学院教师经常参与国内外高水平学术研讨交流计划和汇总

（2）近几年学院举办与马克思主义理论学科相关的国际性、全国性、区域性学术会议情况介绍

（3）其他材料。

负责单位 学院办、教研科、马基地

负责人 秦桂秀 陈飞 陈会方

完成时间

**3、3人才培养**

**（同26、马克思主义理论学科一级硕士点申报工作）**

**子项目建设3.3.1**探索建立本硕博相衔接的人才培养体系，有条件的高校设置马克思主义理论专业，已设置马克思主义理论专业的高校要切实提高人才培养质量，坚定学生的马克思主义科学信仰，提高运用马克思主义科学武器分析和解决问题的能力，坚定为祖国和人民矢志奋斗的信念。

**子项目建设3.3.2**人才培养方案符合教育部、国务院学位委员会关于本学科专业学士、硕士、博士学位基本要求，开设核心课程。

**子项目建设3.3.3**研究生入学考试、课程设置与教学、中期综合考核、科研训练、学位论文开题和答辩等环节管理规范，保证研究生培养质量。

**子项目建设3.3.4**导师遴选和日常管理严格，保证导师对研究生的指导时间。

建设要求、成效、与项目支撑：（近年学院硕士生导师情况表、研究生院关于导师管理文件）

**30、支持专职教师攻读本学科博士学位建设**

**子项目建设3.3.5**支持专职教师攻读本学科博士学位，安排中青年教师国内外研修。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学校、学院支持专职教师攻读本学科博士学位制度和措施

（2）近几年专职教师攻读本学科博士学位和安排中青年教师到国内外研修情况。

（3）其他材料

负责单位 学院办、教研科

负责人 陈飞 陈会方

完成时间

1. **项目建设4社会服务与社会影响**

**4、1决策咨询**

**31、参与“大事务”和重要咨询、决策工作**

**子项目建设4.1.1**积极组织教师围绕重大现实问题、重大理论问题和重大实践经验总结开展调研，提交咨询报告。

**子项目建设4.1.2**支持教师参与各级党委政府重要文件、报告等起草工作，参与企事业单位决策咨询。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近几年教师围绕重大现实问题、重大理论问题和重大实践经验总结开展调研在重要相关刊物发表文章和提交咨询报告情况汇总。

（2）近几年教师参与各级党委政府重要文件、报告等起草工作，参与企事业单位决策咨询情况统计。

（3）其他材料

负责单位 学院办、教研科

负责人 陈飞 陈会方

完成时间

**4、2理论宣讲**

**32、对外宣传和宣传思想工作**

**子项目建设4.2.1**自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

**子项目建设4.2.2**支持教师参加各级宣讲团，进行马克思主义理论和党的路线方针政策宣讲。

**子项目建设4.2.3**支持教师在主流媒体刊发有影响的理论文章，创作通俗理论读物、音像作品，参加各类媒体政论节目，弘扬主旋律，传播正能量，抵制和批判各种错误思潮。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）近几年学校学院教师自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，通过各种类型宣传思想工作方法，提高理论武装力、民心凝聚力、文化育人力、思想传播力、形象展示力等等对外宣传和宣传思想工作情况、平台和成果展示

（2）学校、学院利用各类宣传平台弘扬主旋律，传播正能量，讲好中国故事、医科大学故事、中国形象、医科大学形象树立“四个自信”的新闻报道和文化成果，以及抵制和批判各种错误思潮的做法和情况汇总。

（3）教师参加各级宣讲团进行马克思主义理论和党的路线方针政策宣讲情况汇总。

（4）教师在主流媒体刊发有影响的理论文章，创作通俗理论读物、音像作品，参加各类媒体政论节目情况汇总和作品展示。

（5）学校、学院组织开展教师文化等活动情况汇总

（6）其它材料

负责单位 各教研室、党支部、教研科

负责人 严远东 陈会方 宣传部、学工部、团委负责人

完成时间

1. **项目建设5党的建设与思想政治工作**

**5、1支部建设**

**33.从严治党和政治建设工程**

**子项目建设5.1.1**围绕推动全面从严治党向纵深发展，把政治建设摆在首位，着力提高组织力和领导力，突出政治功能、强化政治引领，按照有利于党的领导、有利于党组织活动、有利于党员教育管理的原则，调整优化支部设置，推行在教研室设置教师党支部，把学生党支部建在班级年级上，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学院党总支政治建设和支部组织建设情况

（2）学院年度党政工作要点

（3）年度党总支书记、支部书记述职和工作总结报告

（4）学院党的建设相关制度汇编

（5）其它材料

负责单位 党总支、各党支部

负责人 严远东 各党支部书记

完成时间

**34、支部党员教育和相关活动**

**子项目建设5.1.2**严格“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。每月至少固定半天时间开展党日活动，组织师生党员深入学习党章党规，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展形势政策教育，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）各支部党组织相关制度建设和活动安排情况

（2）年度党支部“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和每月至少固定半天时间开展党日活动开展情况与新闻报道

（3）支部落实组织教职工理论学习和依法治国等教育工作情况

（4）其它材料

负责单位 党总支、各党支部

负责人 严远东 各党支部书记

完成时间

**35、党员先锋工程和党员名师工程**

**子项目建设5.1.3**实施党员先锋工程和党员名师工程，创设党员教育管理服务示范岗，使师生党员发挥先锋模范作用。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）各支部实施党员先锋工程和党员名师工程，创设党员教育管理服务示范岗情况

（2）先锋岗、名师岗、示范岗党员情况和相关新闻报道和党员情况介绍

（3）其它材料

负责单位 党总支、各党支部

负责人 严远东 各党支部书记

完成时间

**36、师生思想政治状况定期研判工作机制建设**

**子项目建设5.1.4**建立师生思想政治状况定期研判制度，通过日常联系、谈心谈话等渠道，了解分析师生思想特点和变化，帮助解决实际困难和问题。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学校、学院、党支部建立师生思想政治状况定期研判制度的制度建设和载体建设情况

（2）年度教师思想政治状况定期研判分析报告

（3）年度学生思想政治状况定期研判分析报告

（4）大学生（教师）心理健康分析报告

（5）毕业生就业单位评价分析报告

（6）帮扶贫生工作总结与分析报告

（7）其它材料

负责单位 党总支、各党支部

负责人 严远东 各党支部书记、宣传、学工、团委、招就处负责人

完成时间

**5、2师德师风**

**37、教师立德铸魂工程**

**子项目建设5.2.1**加强教师思想政治工作，强化理想信念教育，把社会主义核心价值观纳入教师教育，融入教师职前培养准入、在职培训管理全过程。

**子项目建设5.2.2**把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，扎实推进师德建设，模范践行《新时代高校教师职业行为十项准则》，实施师德“一票否决”。

建设要求、成效、与项目支撑：

1. 学校、学院教师岗位培训、入职培训、党员教育培训培训安排计划和情况
2. 学校、学院开展党员“不忘初心，牢记使命”等主题教育情况

（3）党支部开展“创新争先”等党支部建设情况

（4）党支部组织党员参加理想信念教育、社会主义核心价值观纳教育报告会、党课情况

（5）近几年学院落实学校师德师风考核情况统计和被处理情况

（6）其它材料

负责单位党总支、各党支部

负责人 严远东 各党支部书记

完成时间

**5、3文化建设**

**38、学院文化建设工程**

**子项目建设5.3、1**大力弘扬理论联系实际的学风，注重体现时代性和实践性。培育具有自身特色的学院文化，凝练体现办院目标的院训。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）制定学院大力弘扬理论联系实际的学风的意见和措施文件

（2）确定凝练体现办院目标的院训

（3）学院弘扬理论联系实际的学风的活动介绍

（4）武鸣校区学院文化建设内涵介绍

（5）学院画册形象成果展示

（6）其他材料

负责单位 学院各单位、各党支部

负责人 秦桂秀 严远东

完成时间

**39、文化引领和政治文化建设**

**子项目建设5.3、2**引领校园文化，提升理论品质，组织举办马克思主义理论课外学习活动。高水平教师积极担任学生理论社团指导教师，履行好指导、引导、服务、联系责任。

**子项目建设5.3、3**紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义这条主线，引导师生建设良好的政治文化，为巩固马克思主义在高校意识形态领域的指导地位发挥示范引领作用。

建设要求、成效、与项目支撑：

（1）学校、学院组织举办马克思主义理论课外学习活动（讲座、专题课堂、理论写作）情况

（2）学院教师积极担任学生理论社团指导教师和理论社团活动介绍

（3）学院教师积极担任学生社团指导教师情况汇总表

（4）学校、学院宣传阵地建设政治文化情况、宣传片

（5）学校、学院表彰、奖励、配比标准的政治要求和执行情况

（6）学校、学院教室、宿舍区、办公楼、会议室、网站等党建和政治文化建设情况介绍

（7）其它材料

负责单位党总支 各党支部

负责人 严远东、秦桂秀、宣传部、学工部、团委、招生就业处负责人

完成时间